河南省科技攻关计划管理办法

(征求意见稿)

第一章    总  则

第一条  河南省科技攻关计划是全省科技计划体系的重要组成部分，由省科技厅负责管理和实施。

第二条  河南省科技攻关计划是围绕省委省政府推进创新驱动发展战略部署，以解决全省经济社会发展转型升级的重大科技需求为目标而开展的应用与开发研究计划。

第三条  依据《河南省科学技术厅关于省级科技计划项目立项规范和程序》、《河南省科学技术厅关于省级科技计划项目过程管理规范和程序》和《河南省科学技术厅关于省级科技计划项目结项规范和程序》的有关规定，制定本管理办法。

第二章   申报与立项

第四条  省科技厅发布项目申报通知，在充分征求高校、科研单位、企业、地方和相关部门等有关方面意见的基础上，编制项目指南和申报指南，鼓励符合条件的科研人员申报项目。自项目指南发布日到项目申报受理截止日，原则上不少于50天，过期不予受理。

第五条  科技攻关计划项目申报应具备以下条件：

（一）符合国家和我省产业政策，符合年度项目指南确定的重点支持方向，符合环境保护要求，对我省产业结构升级或社会发展有积极影响；

（二）项目目标明确，技术先进，具有较强的应用和发展前景；

（三）鼓励“产学研”协同创新，项目承担单位技术创新能力强，具有完成项目必备的人才、技术和装备等条件；

（四）项目实施周期原则上不超过2年，经费预算合理，自筹资金到位；

（五）同一项目已获得省财政资金支持的，不得重复申报。

（六）项目负责人已承担省科技攻关计划项目，尚未结项的不得申报；同一个项目负责人原则上每年只能申报1个项目。

第六条  项目申请单位按照申报通知要求填写《河南省科技攻关计划项目申请书》和《河南省科技计划项目预算申报书》，并提供所需的附件材料。

第七条  主管部门指导本地区或本部门（单位）申请单位和申请者填报申请材料，对申请材料进行审核把关后，按要求统一报省科技厅。

第八条  省科技厅负责项目受理并公示后，组织或委托具备相应资格的机构开展项目评审工作，由技术和管理专家采取通讯咨询或会议咨询等方式对申报项目进行论证，提出论证意见。

第九条  省科技厅根据专家论证意见，确定拟立项支持的项目并向社会进行公示，经公示无异议后予以立项，列入河南省年度科技发展计划。

第三章    实施与管理

第十条  列入河南省年度科技发展计划的项目须签订“计划任务书”，明确项目目标、关键节点目标和绩效考核指标等内容，规定项目主管部门对项目组织实施和总结验收等环节的相应职责，强化项目承担单位主体责任，保证项目目标的实现。

第十一条  省科技厅负责项目实施管理和监督检查工作，加强对主管部门、项目承担单位和项目承担者的分类指导，协调解决项目实施过程中的其他相关事项。

第十二条  项目主管部门协助省科技厅组织开展项目过程管理工作，负责日常的监督管理协调，做好跟踪服务，保证项目的正常进展。

第十三条  项目承担单位应根据计划任务书的约定，为项目实施提供必要条件，加强对项目承担者的管理，自觉接受省科技厅及主管部门的指导和监督。

第十四条  实行统计报告制度、调整报告制度和重要事项报告制度。项目实施过程中，确需对项目内容、技术经济指标、工作进度、经费、人员等进行调整或变更的，项目承担单位应及时提出书面申请，经主管部门审核并报省科技厅批准后方可调整。

第四章    结项与验收

第十五条  项目结项以项目申请书、计划任务书、项目总结报告以及现场考察为依据，对项目的目标任务、经费使用、实施管理、科研诚信等情况进行综合性的绩效考核评价。

第十六条  项目承担单位必须在项目实施期满3个月内向主管部门提出结项申请，并提交结项材料。因故不能按期结项的，应在项目实施期结束前提出延期申请，经主管部门审核并报省科技厅批准后按新方案执行。

第十七条  主管部门对项目承担单位的结项材料进行审核后，符合结项条件的报省科技厅。

第十八条　省科技厅组织或委托主管部门、具备相应资格的机构开展验收工作。存在下列情况之一的项目不得通过验收。

（一）提供虚假文件资料及数据；

（二）擅自修改计划任务书考核目标、内容、技术路线等；

（三）总体上完成合同任务及指标不到80%；

（四）项目承担单位出现管理问题导致项目无法完成；

（五）在规定期限内未能提交结项申请或延期结项申请且时间超过6个月。

第十九条　未通过验收的项目予以“终止”，取消项目承担单位3年内申报项目的资格，并向社会公告。

第五章    管理机制与制度

第二十条  健全信息公开制度。除涉密及法律法规另有规定外，科技攻关计划项目的立项信息、验收结果和资金安排情况等相关信息需按照《河南省科技计划项目信息公开管理办法》的规定向社会公开，接受社会监督。

第二十一条  健全信用管理制度，按照《关于在省科技计划管理中建立信用管理制度的通知》要求，加强诚信建设和信用管理。

第二十二条  健全专家选用制度。参照《河南省科学技术厅科学技术评价专家管理办法（试行）》要求，规范项目评审、评估或验收专家选用。

第二十三条  强化绩效管理。按照《河南省科学技术厅关于进一步加强科技项目立项和绩效管理的意见》要求，把绩效管理贯穿于项目实施全过程，进一步提升项目立项质量和实施效果。

第二十四条  健全项目管理的内部控制制度，省科技厅监督检查机构负责对专项项目管理全过程进行监督。

第二十五条  加大对违规行为的惩处力度。对违规行为要严肃处理，按规定采取通报批评、暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金、取消项目承担者一定期限内项目申报资格等措施，涉及违法的移交司法机关处理，并将有关结果向社会公开。

第六章    附  则

第二十六条  本办法由河南省科学技术厅负责解释。

第二十七条  本办法自发布之日起施行，原《河南省科技攻关计划管理办法》(豫科计[2001]16号)同时废止。

附件：相关处室修改意见采纳情况

附  件

相关处室修改意见采纳情况

| 处室名称 | 修改意见 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- |
| 高新处 | 1、建议第2页第五条科技攻关计划项目应具备的条件中增加：“（六）同一项目负责人年度申报原则上一项。” | 采纳 |
|  | 2、第4页第十九条 “省科技厅组织或委托主管部门、具备相应资格的机构开展验收工作”中“具备相应资格的机构”建议删去，避免政出多门。或由省科技厅组织，或委托主管部门，关系顺畅。 | 未采纳 |
| 农村处 | 无意见 |  |
| 社发处 | 1、第1页第一条建议改为：“河南省科技攻关计划是河南省科技计划体系的重要组成部分，…” | 采纳 |
|  | 2、第1页第四条后面建议增加：“过期不予受理。” | 采纳 |