河南省软科学研究计划管理办法

(征求意见稿)

第一章  总  则

第一条  为进一步加强我省软科学研究工作的管理，促进决策的科学化、规范化、制度化，为政府宏观决策提供科学依据，使软科学研究成果更好地服务于全省经济与社会发展的需要，更好地协调和指导全省软科学研究工作的开展，特制定本办法。

第二条  软科学研究计划是全省科技计划体系的重要组成部分。计划的主要任务是：以实现决策科学化、民主化为目标，综合运用自然科学、社会科学和工程技术多门类、多学科知识，为科技和经济社会发展的重大决策提供支撑。

第三条  河南省科技厅负责全省软科学研究计划项目的组织管理工作。其管理主要包括：申报项目的审查、组织专家论证评审、立项实施、中期检查、结项验收和促进成果的应用等。各级科技行政管理部门（市、县科技局）可根据自己的需要编制软科学研究计划。

第四条 河南省软科学研究计划项目包括重大项目、面上项目和软科学研究基地项目等三类。重大项目是根据我省科技和经济社会发展重大决策需求确定的年度重点研究项目；面上项目是指各申报单位依据当年河南省软科学研究计划项目申报指南提出的，经河南省科技厅组织专家评审同意立项的研究项目；软科学研究基地项目是指经河南省科技厅认定的软科学研究基地围绕我省经济社会发展总体目标提出的，经科技厅组织专家评审同意立项的研究项目。

第五条 河南省软科学研究计划项目按照管理规范、职责明确、公开公正、简明高效的原则组织实施。

第二章  组织申报

第六条  河南省科技厅每年向全省公开发布当年度的《河南省软科学研究计划项目申报指南》，确定年度研究重点和申报要求。

第七条  项目申请者所在单位（依托单位），须符合下列条件之一：
    （一）党委、政府中从事决策、规划、政策的研究机构；

（二）高等学校和科研院（所）中从事软科学研究的机构；（三）专门从事软科学研究的其他事业单位（机构）。

第八条  作为项目主持人在申请河南省软科学研究计划项目时，每年度不得超过一个。正在实施或尚未结题的软科学研究计划项目的主持人，不得再申请新的软科学研究计划项目。

第九条  河南省软科学研究计划鼓励跨部门、跨地区、跨学科的合作研究，一个项目只能确定一个项目责任人和依托单位。

第三章  评审及立项

第十条  河南省软科学研究计划项目的立项，遵循“公平、公正、公开”的原则，采取专家评审的办法。
    第十一条 河南省科技厅负责组织专家对申报项目进行评审。评审程序包括形式审查、选题评审和学术评价、经费评估等环节。形式审查是指对项目申报书的完整性以及申请单位与个人进行审查。选题评审是根据当年度的项目申报指南对申报项目选题的针对性、战略性和前瞻性进行评审。学术评价是指对申报项目的研究内容、研究方法，以及项目申报单位和申请人的研究能力、研究基础等进行评审。经费评估是在年度预算的基础上，对项目的任务量、经费额度、子课题的任务和经费分配进行综合评估。

第十二条  河南省科技厅对通过评审确定拟予以立项的项目，审定批准后，编制下达年度计划和经费。

第四章  项目管理

第十三条  项目年度计划和经费下达后，项目主持人须按项目申请书内容认真组织实施。研究计划项目完成后，项目主持人须在三个月内经依托单位同意后按照河南省软科学研究计划结项要求向河南省科技厅提出结项书面申请，并提交研究报告、出版物等研究成果。河南省科技厅按照结项要求验收结项。

第十四条  河南省软科学研究计划项目一经批准，项目主持人不允许变更。因项目研究需要确需对项目课题组成员进行变更的，须经依托单位同意后按照河南省软科学研究计划结项要求向河南省科技厅提出变更申请。

第十五条  项目因特殊原因无法按期完成或继续实施时，项目主持人应经依托单位同意后按照河南省软科学研究计划结项要求向河南省科技厅提出延期申请。

第十六条  对不按照申请书内容进行研究且不接受管理部门督促者，河南省科技厅在以后三年内将不受理其项目申请。
    第十七条  河南省软科学研究计划项目实行课题制管理。项目经费按照河南省科技计划经费有关规定进行管理。

第五章  成果管理

第十八条  项目主持人应每年向河南省科技厅提交中期研究成果，并在项目结项时将最终研究成果及相关资料提交河南省科技厅。

第十九条  河南省软科学研究计划项目的依托单位，应按照科研档案管理的有关规定，做好项目档案管理工作。

第二十条  软科学研究项目形成的报告、论文、专著、数据库以及应用、获奖等成果，需注明河南省软科学研究计划资助和项目编号。

第二十一条 河南省科技厅按照国家科技计划成果管理的有关规定做好河南省软科学成果的管理工作。

第二十二条  申请者盗用、剽窃他人科研成果或知识产权及其它一切弄虚作假的行为，一经查实，河南省科技厅有权立即终止其在研项目，追回项目经费，取消其此后五年申报省软科学研究项目的资格，并告知其所在单位或上级主管机关。

第六章  附  则

第二十三条  本办法由河南省科学技术厅负责解释。

第二十四条  本办法自发布之日起施行。

附件：各处室修改意见

附  件

各处室修改意见

| 处室 | 各处室意见 | 采纳结果 |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 无意见 |  |
| 人事处 | 无意见 |  |
| 发展计划处 | 无意见 |  |
| 条财处 | 无意见 |  |
| 基础处 | 无意见 |  |
| 高新处 | 第二章第八条（二）中“在申报省软科学研究计划项目时，项目负责人和主要参加人申请的项目，原则上每年度不得超过一个。正在实施或尚未结题的软科学研究计划项目承担单位和个人，不应再申请新项目。”建议改为适当提出研究申请项目。 | 不采纳 |
|  | 第四章第十四条中“软科学研究计划项目一经批准，项目主持人不允许变更。”建议修改为“……，项目主持人原则上不再变更”。 | 不采纳 |
| 农村处 | 无意见 |  |
| 社会发展处 | 无意见 |  |
| 科技人才处 | 无意见 |  |
| 对外合作处 | 无意见 |  |
| 服务业处 | 无意见 |  |
| 中小企业处 | 无意见 |  |
| 科技成果处 | 无意见 |  |
| 机关党委 | 无意见 |  |
| 离退休干部处 | 无意见 |  |
| 监察室 | 无意见 |  |