中共华北水利水电大学委员会文件

华水党〔2016〕79号

★

关于印发《华北水利水电大学迎接本科教学工作审核评估工作方案》的通知

各党委、党总支、直属党支部、校属各单位：

《华北水利水电大学迎接本科教学工作审核评估工作方案》已经校党委研究通过，现予印发，请遵照执行。

中共华北水利水电大学委员会

华北水利水电大学

2016年10月14日

## 华北水利水电大学

## 迎接本科教学工作审核评估工作方案

## 根据《教育部关于开展普通高等学校本科教学工作审核评估的通知》（教高[2013]10号）精神，学校将于2016年10月23-28日接受本科教学工作审核评估。为高质量做好迎评工作和专家进校期间工作，达到预期效果，特制订本工作方案。

一、指导思想和原则

## 在充分认识本科教学工作审核评估对加强和改进学校本科教学工作，突出内涵建设，突出特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量的重要作用和重大意义的基础上，发动广大师生员工积极主动地参与审核评估工作；要始终坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，将审核评估作为学校整改和发展的强大动力，精心组织，全力建设，认真整改，促进学校本科教学工作再上新台阶。

二、目标和任务

（一）主要目标：通过评估工作，总结梳理本科教学水平评估以来学校在人才培养方面所做的工作、取得的成绩和形成的特色等，检验学校前期开展审核评估的工作状态，为学校按照审核评估标准不断改进教学工作，提高人才培养质量提供指导。同时，完善相关支撑材料，促进各项准备工作，总结经验，发现不足，以评促建、以评促改、以评促管，实现以良好状态接受本科教学工作审核评估的目标。

（二）主要任务：通过评估专家的考察，总结学校本科教学工作经验，明确学校本科教学工作的优势和不足，重点是查找问题，以便更有针对性地进行整改，促进本科教学工作持续改进。

三、组织机构

成立校迎评工作领导小组负责部署全校评估工作；成立专门工作组具体落实；各单位成立领导小组组织落实评估工作。

四、要求

本科教学工作审核评估既是对学校前期评估准备工作的一次检验，也是学校办学水平和办学实力的一次全面检验，将对学校后期教学工作和改革发展起到巨大的推动和促进作用。各单位要高度重视，广泛发动，积极准备，认真落实，以饱满的热情迎接专家的审核评估。基本要求如下：

- 各部门、单位负责人要增强大局意识，服从学校迎评工作领导小组的统一指挥，分工明确，密切配合。要把迎评工作同加强和改进本科教学工作紧密结合起来，高质量地完成各项工作任务，以良好的精神风貌和工作水平迎接本科教学工作审核评估工作。

- 各单位组织教职工学习教师评估手册、学校自评报告等，

更新单位网站内容，做好单位内部环境卫生整治工作，做好部门亮点工作总结及资料准备工作，做好评估访谈专家的接待工作。

- 相关部门应按时保质保量完成任务。

- 各部门分工协作，加强沟通与配合。

- 相关人员在评估期间应保持通信畅通，不得离开郑州，若有特殊情况按照学校有关规定履行请假手续。

附件：

1.华北水利水电大学本科教学工作审核评估迎评工作机构

2.华北水利水电大学本科教学工作审核评估期间具体工作分工

附件1

华北水利水电大学

本科教学工作审核评估迎评工作机构

为确保我校本科教学工作审核评估工作的顺利进行,学校成立本科教学工作审核评估迎评工作领导小组，总体部署迎评工作，下设办公室负责迎评工作的组织与协调，专门工作组负责专项工作的具体落实。

一、迎评工作领导小组

学校迎评工作领导小组，由校党委书记和校长任组长，主管副校长任常务副组长，其他校领导任副组长，各单位负责人为成员，负责指导全校迎评工作的开展与落实。各单位负责人负责本单位评估工作。

组      长：王清义  刘文锴

常务副组长：施进发

副  组  长：马书臣  石  品  刘汉东  王天泽  高京燕

解  伟  苏喜军  马  英

成      员：（按姓氏笔画排序）

丁天彪	丁立杰	马建琴	王延荣	王华杰

王艳成	王艳芳	田  逸	史鸿文	边慧霞

毕雪燕	刘法贵	刘建华	刘雪梅	祁  萌

李  虎	李发民	李有华	李志萍	李尚可

李彦彬	李凌杰	邱  林	邱道尹	宋刚福

张  丽 	张国庆	张清年	张新中	陆桂明

陈玉霞	陈南祥	罗  党	周振民	周锦安

郑志宏	孟闻远	赵顺波	饶明奇	姜  彤

费  昕	聂相田	高文荣	郭少龙	郭相春

黄立新	黄志全	曹  杰	曹德春	韩宇平

韩林山	韩福乐	景中强	鲁智礼	靖建新

魏  群  魏新强

二、迎评办公室

校迎评领导小组下设办公室，作为迎评工作综合协调部门，负责迎评期间各项工作的组织与协调。办公室设在教学质量监控与评价中心。

办公室主任：施进发

办公室副主任：李志萍  刘法贵

成      员：（按姓氏笔画排序）

丁天彪  丁立杰	王艳芳	田  逸	史鸿文

刘建华	刘雪梅  祁 萌   邱道尹  张国庆

陈南祥	周锦安  孟闻远  赵顺波  费  昕

郭少龙	郭相春	黄立新  景中强  鲁智礼

秘      书： 郝用兴  李秀丽

评估工作期间各类专家听课、走访学院（部门、单位）由迎评办公室总协调，联络组负责具体事务。根据评估日程安排，确定所用会议室并通知与会人员按时到会。

协调图书馆、实验室与设备管理处、就业指导中心（创新创业学院）等部门做好图书信息中心、相关实验室、大学生创业园等考察场所的准备工作，确定并熟悉讲解内容，准确把握讲解时间，突出亮点和特色。

三、专门工作组

（一）接待会务组

组    长：马  英

成    员：郭相春  刘术永  赵振国  姚建斌  车  华

陈庆玲  朱  凯  徐志远  龚之冰  单雯雯

主要职责：负责接送评估专家，以及评估专家进校后的各项接待和服务工作，包括食宿安排、车辆安排、专家考察、会务保障等工作。

评估专家见面会、专家反馈会，由校长办公室负责组织，布置好会议现场，并通知与会人员按时参加。

（二）材料组

组    长：施进发

副 组 长：刘汉东 王天泽

成    员：丁立杰  刘法贵  李志萍  康长春  潘松岭

陈爱玖  党兰玲  郝用兴  李秀丽  宋孝忠

岳红伟

参与单位：各观测点责任单位

主要职责：负责学校评估材料的搜集、整合、提炼工作，协调全校各单位的评估材料整理工作；负责提供专家在校期间调阅的各种材料；负责撰写、修改学校自评报告；负责撰写各类领导讲话、主持词、致辞、答谢辞等工作。

评估材料整理调阅等工作由教学质量监控与评价中心负责；领导讲话材料由党委办公室负责。

（三）信息联络组

组    长：石  品

副 组 长：施进发

成    员：田  逸   各专家联络员  各单位主要负责人

主要职责：负责与省教育厅领导、评估专家等进行联系，做好对外联络工作；提前与专家取得联系，了解专家行程，明确专家到校时间与方式，与接待组协调作好接待工作；负责评估期间专家与学校之间的信息交流等；选定并培训联络员等工作。

（四）宣传工作组

组    长：马书臣

副 组 长：高京燕

成    员：景中强  邱道尹  费  昕  祁  萌   龙腾云

任智霞  聂新陆

主要职责：负责对全校师生员工的宣传、发动工作；负责编写宣传教育材料；负责专家在校期间各种活动的宣传报道工作；负责开展全校校风校纪教育活动；负责对全校学生行为的规范与督察；保障网络安全畅通、正常运行；负责网络内容更新与监控，做到各站点维护更新及时，内容充实健康；宣传橱窗的外观清洁、内容更新，宣传板、电子显示屏标语等的布置；组织专家见面会后专家合影拍照等工作。

以上工作由宣传部牵头负责，学生处、校团委、现代教育技术中心协助配合。

（五）校园条件及安全保障组

组    长： 解  伟

副 组 长： 苏喜军

成    员： 鲁智礼   李发民  尹彦礼  魏东军

石玉增   武玉敬  王志国  刘  炜

主要职责：负责规划、实施校园环境整治；负责学生公寓、食堂等的修缮、亮化工作；负责专家在校期间的卫生保持、秩序维护、安全保卫等工作。

以上工作由总务后勤处和保卫处负责。

附件2

华北水利水电大学

本科教学工作审核评估期间具体工作分工

为了有条不紊地做好本科教学工作审核评估迎评工作，特明确各专项迎评工作组的主要任务如下：

一、迎评办公室

办公室主任：施进发

办公室副主任：李志萍  刘法贵

成      员：（按姓氏笔画排序）

丁天彪  丁立杰	 王艳芳	 田  逸	 史鸿文

刘建华	刘雪梅  祁 萌   邱道尹  张国庆

陈南祥	周锦安  孟闻远  赵顺波  费  昕

郭少龙	郭相春	黄立新  景中强  鲁智礼

秘      书： 郝用兴  李秀丽

主要任务：

迎评办公室作为本科教学工作审核评估迎评中枢机构，全面负责评估期间各类迎评工作事务的组织与实施，综合协调各工作小组及处理各类迎评事务。具体任务如下：

- 邀请省教育厅领导参加评估反馈会。

- 为评估专家、项目管理员和秘书安排联络员，进行联络员培训、阶段性工作安排。

- 编写、印制、分发自评报告、评估工作手册、教师和学生宣传手册，制作专家、联络员和评估工作人员工作证。

- 负责专家案头资料和评估支撑材料的准备，并提前摆放至专家房间和工作会议室。

- 组织召开评估期间学校联络员工作会议，协调联络员和各单位评估材料的调阅工作，及时处理联络员提出的问题。

- 组织编写评估整改工作方案，汇总各单位整改落实情况，编写整改工作报告。

- 教务处负责教室教学用品供应、教学设备（含上下课铃声）正常运行；督促物业做好教学楼环境卫生整治。

- 实验室与设备管理处检查督促各实验室、实习场所做好制度上墙和环境整洁工作，负责实验室处于开放运行状态，实验室工作人员及时到岗，实验室教学资料和记录完备。

- 就业指导中心保持大学生创业园、创新创业基地环境卫生清洁，场地开放和相关人员就位；组织创新创业活动正常有序开展。

10. 图书馆做好图书馆环境卫生整洁工作，图书摆放条理；保持图书馆和阅览室正常开放，工作人员到岗就位，保持良好阅读学习环境。

11. 财务处、审计处做好评估期间费用票据的分类整理、审计、报销工作。

二、接待会务组

组    长：马  英

成    员：郭相春  刘术永  赵振国  姚建斌  车  华

陈庆玲  朱  凯  徐志远  龚之冰  单雯雯

主要任务：

- 组织安排校领导接送专家。

- 预定专家往返机票、车票。

- 安排专家住宿，按要求购置、摆放专家必备办公用品，做好专家房间内电脑、打印机及系统的安装调试。

- 考察评估期间专家及有关工作人员用车的安排和调配。

- 安排专家工作用餐。

- 专家住宿地有关导引标牌的制作与摆放。

- 专家住宿地网络的畅通。

- 安排所有联络员和工作人员的饮食、住宿及办公地点等。

- 承担评估期间各种会议（包括专家见面会、专家反馈会等）的会务工作，包括会场安排及布置，会议通知的起草、发布，会议议程、参会人员的确定、通知，与会人员就坐区域的划分，茶歇的安排。

- 负责会场音响、投影等设备的调试以及会议音像资料的播放等会务保障工作。

- 发布校内行政作息时间调整通知；

- 学校主页学校概况相关内容的更新。

三、材料组

组    长：施进发

副 组 长：刘汉东 王天泽

成    员：丁立杰  刘法贵  李志萍  康长春  潘松岭

陈爱玖  党兰玲  郝用兴  李秀丽  宋孝忠

岳红伟

参与单位：各观测点责任单位

主要任务：

1. 准备评估期间各类领导讲话材料，含领导讲话稿、主持词、致辞、答谢辞、校长工作汇报PPT制作并播放等。

2. 对照本科教学工作审核评估指标体系，做好学校评估材料的整理归档工作。对整理归档工作进行指导，检查备查材料的准备情况。

3. 准备好评估专家所需的基本材料，及时提供给专家。

4. 专家调阅材料运行系统。专家发出调阅材料信息程序为“专家→联络员→各单位”，提供材料程序为“各单位→联络员→专家”。

5. 专家组在校期间，材料组实行24小时值班制度，随时准备专家调阅的各种材料。

6. 各观测点责任单位都要由熟悉材料的联络人员值班，确保24小时通信畅通。

7. 专家现场查阅资料时工作人员要主动向专家介绍情况，并积极配合专家工作；对专家调阅的材料做详细的调阅记录。

四、信息联络组

组    长：石  品

副 组 长：施进发

成    员：田  逸   各专家联络员  各单位主要负责人

主要任务：

1. 联络员分专家联络员和各单位联络员两类。各单位联络员由单位主要负责人（教学单位由行政负责人）担任，负责本部门评估材料的提供、查阅及相关工作的组织协调。

2. 专家联络员提前与专家取得联系，明确学校安排和各自分工。在专家进校评估期间，负责全程陪同专家，根据专家的要求，安排有关工作，并及时向联络小组组长传达专家的工作要求和意向。

3. 进行专家联络员培训，联络员应注意自己的衣着和谈吐，以娴熟高效的工作作风，热情诚挚的服务，落落大方的仪表，展现华北水利水电大学良好的精神风貌。

4. 专家联络员应熟知学校的基本情况和评估指标体系，重点掌握所服务专家负责的指标体系的内涵，能够及时回答专家提出的问题。做好专家提出的问题记录，及时为专家解答。各单位联络员要熟知本单位基本情况和本单位职能与评估指标体系密切相关的内容。

5. 专家联络员与专家专用车辆司机保持紧密联系，专家不休息，专家联络员和司机就必须守侯。

6. 组织召开每晚的联络工作会议，专家联络员应每天做好工作总结，及时处理所遇问题。

五、宣传工作组

组    长：马书臣

副 组 长：高京燕

成    员：景中强  邱道尹  费  昕  祁  萌  龙腾云

任智霞  聂新陆

主要任务：

1. 校团委负责培训路线讲解员，对学校情况及亮点的讲解（含路途文字撰写），做好评估期间学生社团活动的规范工作。

- 宣传部负责校园网主页信息的更新、维护，督促并检查各二级网站内容的更新、维护及信息内容的审查，确保网站信息内容新且健康。现代教育技术中心保障全校网络畅通。

- 宣传部负责氛围营造。①利用校内的宣传阵地和宣传媒体，对审核评估工作进行适度宣传；②确定电子显示屏宣传标语，协调安有电子显示屏的各部门、单位按指定要求发布；③宣传橱窗的外观保洁和内容的及时更换。

- 宣传部负责组织见面会后专家、校领导等人员的集体合影工作，做好专家见面会、集体考察活动和反馈会的录像和拍照工作。制作专家活动的光盘和影集，专家离校时赠送给专家作为留念。现代技术教育中心配合。

- 学生处负责教育全校学生学习评估相关知识，进一步认识评建工作对学校的重要意义；引导全校学生自觉规范自身言行和礼仪礼节，主动维护学校集体声誉，充分展示我校学生良好的精神面貌；加强学生思想政治工作，确保学校稳定，杜绝各类影响学校稳定和声誉的现象发生。

六、校园条件及安全保障组

组    长： 解  伟

副 组 长： 苏喜军

成    员： 鲁智礼  李发民  尹彦礼 魏东军  石玉增

武玉敬  王志国  刘  炜

主要任务：

- 评估期间校园安全保卫、交通疏导以及车辆停放的安排。

- 做好见面会、专家集体考察和反馈会的秩序维持和安全保卫。

- 做好评估期间的稳定及突发事件的应急处理工作。

- 确保各校区水、电等后勤保障设施、设备的正常运行。

- 确保学生食堂饭菜质量和饮食卫生。评估专家和校领导、联络员有可能在评估第一天中午前往龙子湖第二生活区学生餐厅三楼就餐，做好就餐环境和秩序的准备工作。

- 校园环境的综合治理和美化。

- 负责安排医务人员做好评估专家的医疗保障和健康指导工

作。

- 根据评估期间行政作息时间的调整，发布新的校车运行时间

表，作好校车调度工作。

中共华北水利水电大学委员会办公室         2016年10月14日印发