关于对河南省科技攻关计划（农业领域）项目进行验收和中期评估的通知

各有关项目主管部门（单位）：

根据《河南省科技计划项目管理办法（试行）》（豫科〔2016〕83 号）、《河南省科技报告制度建设实施方案》（豫科〔2015〕156 号）及省财政科技经费管理的相关规定，拟对河南省科技攻关计划（农业领域）项目进行验收和中期评估，现将有关事项通知如下：

一、范围

（一）验收范围：2014年度及以前立项且实施完毕的河南省科技攻关计划（农业领域）项目；

（二）中期评估范围：2015年度立项实施的河南省科技攻关计划（农业领域）项目。

二、验收和评估方式及时间安排

省科技攻关计划（农业领域）项目实行会议验收和现场验收相结合的方式进行。省科技厅委托各主管部门组织项目的验收及中期评估工作。验收和中期评估拟于2016年6月底前完成。请各主管部门于5月25日前将验收和中期评估计划安排通过电子邮件报送至省科技厅农村科技处，省科技厅农村处将视情参加。

三、工作程序

（一）验收程序

1．成立专家组，召开验收会议。聘任熟悉项目情况的技术、管理和财务专家5-9人组成专家组，设组长1名，组织召开验收会议。听取项目实施情况汇报、审阅有关材料并进行质疑答辩。

2．由项目主持人负责汇报。如若项目主持人无法参加，需做出书面说明；原则上使用多媒体（PPT）汇报，时间不超过20分钟。

3．汇报内容主要包括：结合《项目申请书》、《项目预算申报书》汇报项目实施情况、绩效目标完成情况、资金到位及使用情况、取得成绩及经验、存在问题与建议等方面。

4．实地考察。专家组在听取汇报、审阅材料的基础上，根据需要可对项目实施地或示范基地等进行实地考察。

5．形成意见。专家组合议形成项目验收意见。

（二）中期评估程序

参照验收程序进行。

四、验收和中期评估材料

项目验收会议（或中期评估会议）需提供的有关材料如下：

（一）验收材料。《河南省科技攻关计划（农业领域）项目验收表》（见附件1）、《河南省科技攻关计划（农业领域）项目实施情况总结报告》（见附件2）、《项目申请书》和《项目预算申报书》复印件及相关附件（原则上应保证一套材料为原件）。

（二）中期评估材料。《河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期评估表》（见附件4）、《河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期进展情况报告》（见附件5）、《项目申请书》和《项目预算申报书》复印件及相关附件（原则上应保证一套材料为原件）。

验收会议（或中期评估会议）使用的材料，需为与会专家每人提供1套，暂不用正式装订，可用铅笔统一编排页码。

五、要求

（一）项目承担单位要严格按照要求提供材料，配合做好验收和中期评估。各主管部门要切实指导承担单位做好验收和中期评估的准备工作，认真审核和严格把关。省科技厅组织专家对验收和评估材料复核，对不通过（或不合格）者将按有关规定处理。

（二）项目如不能按期验收，项目承担单位应在预定完成时间之前，按项目原申报程序向省科技厅做出书面报告，并提出延期验收申请（最长不得超过一年）。

（三）经验收和中期评估后的项目，需按照专家组提出的修改意见对材料修改完善，用A4纸打印左侧装订、签署意见并盖章后，由项目主管部门于7月15日前报送省科技厅农村科技处（同时需将电子版发送至电子信箱）。具体份数如下：

1.验收材料

①《河南省科技攻关计划（农业领域）项目验收表》单独装订、一式1份（结项审查完毕后将返还项目承担单位）；

②《河南省科技攻关计划（农业领域）项目实施情况总结报告》、《项目申请书》、《项目预算申报书》复印件及相关附件等（原则上应保证一套材料为原件）依次顺序装订的合订本一式1份；

③《河南省科技攻关计划（农业领域）项目验收汇总表》（见附件3），由主管部门填写，一式2份。

2.中期评估材料

①《河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期评估表》一式1份；

②《河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期进展情况报告》及相关附件依次顺序装订的合订本一式1份；

③《河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期评估汇总表》（见附件6），由主管部门填写，一式2份。

联 系 人：刘彦宾  薛长江

联系电话：0371-65949293   86230718

电子信箱：315830811@qq.com

材料受理地址：郑州市花园路27号河南科技信息大厦附楼314室

附件：1. 河南省科技攻关计划（农业领域）项目验收表

2.河南省科技攻关计划（农业领域）项目实施情况总结报告

3. 河南省科技攻关计划（农业领域）项目验收汇总表

4. 河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期评估表

5. 河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期进展情况报告

6. 河南省科技攻关计划（农业领域）项目中期评估汇总表

2016年5月5日